РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.02.2014 №7-р

с. Чёрный Яр

О внесении изменений в приложение

распоряжения от 12.09.2013 № 150-р

«Об утверждении Дорожной карты внедрения

стандарта  деятельности муниципального

образования «Черноярский район» по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата»

В связи с изменениями этапа реализации мероприятий приложения распоряжения от 12.09.2013 № 150-р «Об утверждении Дорожной карты внедрения стандарта деятельности муниципального образования «Черноярский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:

1.  Приложение к распоряжению администрации МО «Черноярский район» от 12.09.2013 № 150-р  «Об утверждении дорожной карты внедрения стандарта деятельности муниципального образования «Черноярский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Руководителю аппарата администрации МО «Черноярский район» (А.А.Щербовских) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя Главы администрации МО «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике О.М.Еремину.

Глава района                                                                              Д.М. Заплавнов

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Черноярский район»

От 04.02.2014 №7-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 2013 году.

| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  | Ответственный за исполнение требований Стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала |  | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |  |  |  |
| 1 | Наличие инвестиционной стратегии муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области, утвержденной Главой МО «Черноярский район» |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам. главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию., инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Выполнено частично. Инвестиционная стратегия не разработана. Имеется «Стратегия социально-экономического развития Черноярского района на средне- и долгосрочную перспективу до 2016 года». Требуется детализация и актуализация, в части разработки инвестиционной стратегии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор сведений для разработки проекта инвестиционной стратегии | Исходная информация для разработки проекта инвестиционной стратегии подготовлена | 01.08.2013 |  | 15.10.2013 | О.М.Елисеева – главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проекта инвестиционной стратегии | Проект инвестиционной стратегии разработан | 15.10.2013 |  | 01.12.2013 | С.В.Ежова - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 1.3 | Утверждение и публикация инвестиционной стратегии | Утвержденный и опубликованный документ | 02.12.2013 |  | 05.03.2014 | О.М.Еремина – зам. главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию., инвестиционной политике |  |  |  |
| 2 | Наличие единого Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам.главы администрации МО «Черноярски район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Выполнено. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка Регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Черноярский район» | Регламент утвержден Постановлением администрации муниципального образования «Черноярский район» от 17.09.2013 № 243 | 01.08.2013 |  | 01.10.2013 | А.М.Кравцов – главный специалист-юрист юридического отдела администрации муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |
| 2.2 | Утверждение и публикация Регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Постановление от 17.09.2013 № 243 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Черноярский район», размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район» | 10.10.2013 |  | 16.10.2013 | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
| 3 | Формирование и ежегодное обновление Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов МО «Чернояский район» |  |  |  |  | А.А.Бобров – председатель комитета имущественных отношений Черноярскогорайона |  |  |  |
|  | Выполнено частично. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проекта Перечня муниципальных земель, сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Проект перечня разработан | 16.09.2013 |  | 21.10.2013 | Д.Е. Шевченко – начальник отдела по управлению земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству комитета имущественных отношений Черноярского района. Главы муниципальных образований поселений района. |  |  |  |
| 3.2 | Утверждение и размещение на официальном сайте администрации МО «Черноярский район» Перечня муниципальных земель, сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Перечень земельных участков, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов, утвержден Постановлением Комитета имущественных отношений Черноярского района от 12.12.2013 № 815 и размещен на официальном сайте администрации МО «Черноярский район» | 22.10.2013 |  | 13.12.2013 | Д.Е. Шевченко – начальник отдела по управлению земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству комитета имущественных отношений Черноярского района. |  |  |  |
| 4 | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Черноярский район» |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Выполнено. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сбор сведений для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Черноярский район», согласно требованиям стандарта и в соответствии с Инвестиционной стратегией | Подготовлена исходная информация и представлен план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования «Черноярский район» согласно требованиям Стандарта, в министерство экономического развития Астраханской области. | 01.10.2013 |  | 21.10.2013 | О.М.Елисеева – главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 4.2 | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Черноярский район» согласно требованиям Стандарта и в соответствии с Инвестиционной стратегией | Проект плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Черноярский район» разработан | 22.10.2013 |  | 01.11.2013 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 4.3 | Утверждение и публикация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Черноярский район» | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории МО «Черноярский район» Астраханской области», утвержден постановлением администрации МО «Черноярский район» от 16.01.2014 №4 и размещен на официальном сайте администрации МО «Черноярский район» | 05.11.2013 |  | 20.01.2014 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 5. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Выполнено частично. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проекта инвестиционного паспорта муниципального образования «Черноярский район» | Информация для инвестиционного паспорта собрана и представлена на обработку в электронном виде в Ассоциацию Муниципальных Образований Астраханской области | 01.09.2013 |  | 21.10.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 5.2 | Утверждение и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования «Черноярский район» | Утвержденный и опубликованный документ (инвестиционный паспорт находится в разработке и формируется в ассоциации муниципальных образований) | 01.10.2013 |  | 22.04.2014 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 6 | Формирование банка инвестиционных предложений |  |  |  |  | Ежова С.В. - начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
|  | Выполнен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор сведений и актуализация перечня инвестиционных площадок | Сформирован перечень инвестиционных площадок и проектов |  | 01.10.2013 | 01.11.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» Главы муниципальных образований поселений |  |  |  |
| 6.2 | Формирование банка инвестиционных предложений | Банк инвестиционных предложений сформирован |  | 01.11.2013 | 04.11.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 6.3 | Размещение информации о банке инвестиционных предложений на официальном сайте администрации МО «Черноярский район» | Банк инвестиционных предложений размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район» |  | 04.11.2013 | 10.11.2013 | О.М.Елисеева - главный специалист отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации МО «Черноярский район» В.Н. Марин – главный специалист сектора информационного обеспечения администрации МО «Черноярский район» |  |  |  |
| 7 | Наличие на территории муниципального образования «Черноярский район» филиалов и представительств инвестиционных и кредитных организаций |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Выполнен. На территории Черноярского района имеются отделения Сбербанка, Россельхозбанка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие в МО «Черноярский район» системы муниципальной поддержки, стимулирующей привлечение инвесторов |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Выполнено. Разработана и утверждена Постановлением администрации МО «Черноярский район» муниципальная программ «Развитие малого и среднего предпринимательства в Черноярском районе на 2014-2016 годы» . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проработка вопросов институциональной, правовой и финансовой поддержки инвесторов | Виды и формы поддержки инвесторов определены | 10.09. 2013 |  | 17.09.2013 | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
| 8.2 | Определение структурных подразделений, ответственных за тот или иной вид поддержки | Структурные подразделения, ответственные за виды поддержки определены | 17.09.2013 |  | 24.09.2013 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |
| 8.3 | Разработка проекта и утверждение правового акта о мерах поддержки инвесторов | Проект правового акта о мерах поддержки инвесторов разработан | 24.09.2013 |  | 01.11.2013 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» А.М.Кравцов – главный специалист-юрист юридического отдела администрации муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |
| 9 | Формирование нормативно-правовой базы, ориентированной на создание благоприятного инвестиционного климата в МО «Черноярский район» |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Не выполнен. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проработка вопроса о перечне необходимых правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | Перечень правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» определен | 01.11.2013 |  | 18.11.2013 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |
| 9.2 | Разработка необходимых правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | Проекты правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» разработаны | 18.11.2013 |  | 02.12.2013 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район»; А.М.Кравцов – главный специалист-юрист юридического отдела администрации муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |
| 9.3 | Утверждение и публикация правовых актов, ориентированных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Черноярский район» | Правовые акты утверждены и опубликованы | 03.12.2013 |  | 10.12.2013 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |
| 10 | Создание и обеспечение функционирования двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности муниципального образования «Черноярский район» |  |  |  |  | О.М.Еремина – зам. главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |
|  | Не выполнен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Создание двуязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности муниципального образования «Черноярский район» (структура, дизайн, функционал) | Не выполнен | 16.09.2013 |  | 20.01..2014 | О.М.Еремина – зам. главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |  |  |  |

| 10.2 | Перевод информации для инвесторов и размещение ее на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район» | Не выполнен | 22.10.2013 | 30.12.2013 | О.М.Еремина – зам. главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике; В.Н.Марин – главный специалист сектора информационного обеспечения администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой МО «Черноярский район» в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Д.М.Заплавнов – глава администрации муниципального образования «Черноярский район»; О.М.Еремина – зам. главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
|  | Выполнено. Официальный сайт администрации муниципального образования «Черноярский район» http://www.admcherjar.ru//, где размещена вся необходимая информация: - информация о контактах; - обзор значимых событий, новости; - регулярное обновление принимаемых в администрации документов Обратиться к Главе муниципального образования и руководству администрации можно посредством Интернет-приемной, перейдя в левой части сайта в навигаторе в раздел «Интернет-приемная» |  |  |  |  |
| 12 | Ежегодный отчет Главы МО «Черноярский район» «Инвестиционный климат и инвестиционная политика» |  |  |  | О.М.Еремина – зам.главы администрации муниципального образования «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике |
| 12.1 | Подготовка отчета Главы муниципального образования «Черноярский район» «Инвестиционный климат и инвестиционная политика» | В процессе подготовки | 17.04.204 | 18.04.2014 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |
| 12.2 | Выступление Главы муниципального образования «Черноярский район» с отчетом «Инвестиционный климат и инвестиционная политика» | Размещение отчета на сайте муниципального образования «Черноярский район» | 17.04.2014 | 18.04.2014 | С.В.Ежова – начальник отдела экономического развития, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Черноярский район» |